## Actualisation 10-2022
PLAN D'ACTION DE MAITRISE DES RISQUES BUDGETAIRE ET COMPTABLE (2022 - 2023)
Calendrier Initial de réalisation
Macro Processus | NORME | CYCLE | Processus | RISQUES COUVERTS | RISQUES COUVERTS | N° action (2019) | N° action 2020 | N° action 2021 | N° action 2022 | Action | N° Sous-action (2019) | N° Sous-action 2020 | N° Sous-action 2021 | N° Sous-action 2022 | Sous-action / Modalités de réalisation | Pilote pressenti | Autres acteurs concernés | 2019 | 2020 | S12021 | S22021 | S1 2022 | S2 2022 | S1 2023 | S2 2023 | Observation | Statut | Réalisé en
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Marchés publics CNOUS | CPMP.R2 | Surspécification des critères d'attribution | [5 empty] | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | Intégrer dans le tableau de programmation ou construire un outil dédié au suivi des marchés en engagement et en paiement (le cas échéant par lot), faisant apparaître les consommations à date, les écarts avec la programmation initiale et le cas échéant les raisons de ces écarts | SDPF / Marchés Publics | Prescripteurs |  |  |  |  | X |  |  |  | Tableau formalisé en cours de construction dans le cadre de la préparation du BI 2022 | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | [12 empty] | 2.5 | 2.5 | Mettre en place des fiches marchés afin de suivre leur exécution | SDRHF / RRF | Prescripteurs /SDPF/AC |  |  | X | X | X | X | X | X | Fiches marchés initiés par l'agence comptable en 2021, poursuivi en 2022 et à finaliser en 2023. Coté SDPF-MP: un tableau de suivi a été élaboré. Il permet de suivre en lien avec le service comptable les marchés pour lesquels les prix sont en cours de révision. Il reste à définir les modalités de partage de ce tableau ? | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R3 | Erreur de saisie des éléments du marchés dans le SIF | 2 | 3 | 3 | 3 | Centralisation des bons de commande avant approbation, au niveau d'un service disposant des ressources et compétences suffisantes | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Formaliser un organigramme fonctionnel cible, permettant d'identifier les rôles de chacun dans la nouvelle procédure de la commande publique | SDPF / CI | Prescripteurs |  |  | X | X | X |  |  |  | Organigramme fonctionnel formalisé sur la base de l'organisation actuelle à réactualiser suite mouvement de personnel et à la réorganisation du service | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R4 | Risque d'erreur et de fraude | [5 empty] | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Faire un groupe de travail avec l'ensemble des parties prenantes (prescripteurs, SDPF, agence comptable) permettant de : - recueillir les avis et pistes de solutions - anticiper les irritants, notamment les délais de traitement - évaluer le dimensionnement nécessaire des équipes de la SDPF qui seront en charge du traitement des bons de commande au regard du nombre et de la technicité des commandes selon les différents service prescripteurs - valider l'organigramme fonctionnel cible | SDPF / Finances | Prescripteurs |  |  | X | X | X |  |  |  | Etat des lieux en cours | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R5 | Erreur dans les codes comptables et budgétaires lors de la saisie des bons de commande | [5 empty] | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Rédiger un contrat d'engagement entre la SDPF et les services prescripteurs selon les conclusions du groupe de travail | SDPF / Finances | Prescripteurs |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R6 | Manque de pièces justificatives lors de saisie des bons de commandes dans le SIF | [5 empty] | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Recruter de nouveaux agents(ou transférer des agents d'autres services) et les former au traitement et contrôle des bons de commande | SDPF / SDRHF | Prescripteurs |  |  | X |  | X |  |  |  | Trois personnes ont été recrutées au 1er septembre 2022 pour rejoindre le département de l'exécution. Elles sont formées sur la saisie des BDC dans le SIF = réalisé ? | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R7 | Absence ou mauvais rattachement de bons de commandes à des marchés ou contrats dans le SIF | [5 empty] | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Mettre en place la nouvelle organisation | SDPF / Finances | Prescripteurs |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R8 | Manque de visibilité globale sur la soutenabilité de la gestion | [5 empty] | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Outiller la nouvelle organisation de tableau de suivi de la productivité (délai entre la réception des expression de besoin et l'envoi du bon de commande) | SDN / AC / SDPF | Prescripteurs |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R9 | Dépassement des seuils des marchés publics | [5 empty] | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | Faire des points mensuels pendant les six premiers mois de mise en œuvre avec le groupe de travail pour identifier les irritants et mettre en œuvre les actions correctrices | SDPF / Finances | Prescripteurs |  |  |  | X | X |  |  |  | Depuis janvier 2022, des points sont réalisés tous les mois avec la direction générale et les services opérationnelles afin de s'assurer que les différents mis bout à bout ne dépassent pas le seuil et ne doivent entrer dans le cadre d'un amrché = réalisé ? | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Marchés publics - Centrale d'achats | CPMP.R10 | Erreur de saisie ou absence de mise à jour dans l'outil BNA | 3 | 4 | 4 | 4 | Mise en place d'un contrôle des saisies dans la BNA et formalisation d'un suivi des évolutions des marchés et leur prise en compte dans l'outil | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Faire un état des lieux des anomalies et des difficultés remontées par les CROUS dans l'utilisation de BNA. Formaliser un tableau de suivi des anomalies BNA par marché, pour en étudier l'évolution dans le temps | Centrale d'achat | CROUS |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Marchés publics - Centrale d'achats | [7 empty] | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Mettre en place un contrôle de second niveau pour les saisies dans la BNA | Centrale d'achat | CROUS |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Marchés publics - Centrale d'achats | [7 empty] | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | Mettre en place un contrôle formalisé spécifique en cas d'évolution des marchés (prix, sous-traitants, délais) afin de s'assurer de la mise à jour de la base | Centrale d'achat | CROUS |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R11 | Commandes non rattachées à une expression de besoin | 4 | 5 | 5 | 5 | Formalisation systématique d'une fiche d'expression de besoin rattachée en pièce jointe de la commande dans ORION (2 fiches HM/SM) | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | A périmètre constant ou en cas de centralisation de la commande publique, formalisation systématique d'une fiche d'expression de besoin avant toute saisie de bon de commande, avec un niveau de validation. La fiche devra a minima contenir le service demandeur, la nature du besoin, les spécifications techniques (si nécessaire), le montant estimatif et le caractère urgent ou non de la demande | SDPF / Marchés Publics / Finances | Prescripteurs |  |  | X |  | X |  |  |  | Fiche existante à la SDN a compléter et à déployer : a ce stade, la fiche n'est pas déployée. | Non réalisé
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R13 | Absence de pièces justificatives relative à la création ou la modification des informations relatives aux fournisseurs dans le SIF | 6 | 7 | 7 | 7 | Mettre en place une liste des pièces justificatives pour chaque étape de la chaîne de la dépense, une sensibilisation des acteurs et un contrôle de complétude | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Identifier et lister l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à chaque étape de la chaîne de la dépense dans une procédure relative aux dépenses (définir les périmètres et les acteurs) | SDPF | Prescripteurs /AC |  |  | X |  | X |  |  |  | Procédure relative à la chaine de la dépense en cours d'élaboration par le CI - Retard dans la réalisation liée à la vacance du poste de CI | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | [7 empty] | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Communiquer la liste des pièces à l'ensemble des parties prenantes et organiser une réunion d'information pour présenter la liste et les enjeux afférents, et répondre aux éventuels interrogations | SDPF |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Instructions codificatrices sur les dépenses et les recettes mise à disposition sur le réseau | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R14 | Manque de visibilité globale sur la soutenabilité de la gestion | 7 | 8 | 8 | 8 | Mise en place d'une programmation et d'un suivi budgétaires infra-annuels au niveau des services prescripteurs | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | Homogénéiser les référentiels de programmation entre les services prescripteurs et la SDPF (par projet, par compte comptable ou budgétaire…) | SDPF / Finances / CI | Prescripteurs |  |  |  | X | X |  |  |  | Refonte de la programmation budgétaire à prévoir pour une mise en exécution au 1/1/2022 - Proposition d'une matrice pour la préparation du BI 2022 avec réunion de présentation aux SD = réalisé à confirmer auprès de la responsable budgétaire. | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | [7 empty] | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Formaliser un tableau de suivi de la consommation par service prescripteur, en engagement et en paiement | SDPF / Finances / CI | Prescripteurs |  |  | X |  | X |  |  |  | Nouvelle matrice en cours d'élaboration Un tableau a été mis en place mais il n'est plus utilisé depuis aout 2022. Un autre outil reste à développer : non réalisé? | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | CPMP.R15 | Dépassement des seuils des marchés publics | 8 | 9 | 9 | 9 | Formalisation d'une procédure d'exploitation des extractions ORION pour mettre en place des alertes permettant de détecter en amont les risques de dépassement de seuils auprès d'un fournisseur | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | Former les agents de la SDPF en charge de la commande publique à l'exploitation des données ORION | SDRHF / RRF | SDN |  | X | X |  | X |  |  |  | Formation du juriste Marché à la saisie des marchés dans ORION et à l'extraction des donnés courant octobre 2020 prévoir une seconde formation sur BO. Formation BO reste à programmer = réalisé ? | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | Mettre en place un outil Excel ou un développement type requête BO permettant d'extraire d'ORION les données de consommation, en AE et en CP, par fournisseur et par famille d'achat | SDPF / SDN | SDN |  |  | X |  | X |  |  |  | Il existe des impressions en format tableau et PDF en natif dans Orion. Qui vérifie que les dépenses ne dépassent pas le seuil des marchés ? | En cours
Commande Publique et marchés publics | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Commande publique -CNOUS | [7 empty] | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Mettre à jour et consulter l'outil d'analyse des dépenses réalisées avant toute validation de bons de commande afin de s'assurer du respect des seuils de marchés publics | SDPF / SDN | SDN |  |  | X (Evolution ORION) |  | X (Evolution ORION) |  |  |  | Paramétrage des alertes de dépassements, évolutions diverses demandées sur les marchés notamment la correcte gestion des avances et des retenues de garantie | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | Elaborer et diffuser un organigramme fonctionnel nominatif précisant les tâches, les titulaires et suppléants, les délégations accordées, les profils attribués dans le SI PLEIADES. Cet organigramme doit permettre d'identifier au sein de chaque service les responsables en charge d'informer le service RH des modifications de situation ou de l'activité d'un ou des agents | SDRHF | - |  |  |  | X | X |  |  |  | Organigramme fonctionnel formalisé sur la base de l'organisation actuelle à réactualiser suite mouvement de personnel | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | RP.R2 | Anomalie dans la saisie des éléments individuels constitutifs du dossier d'un agent : - Erreur dans le cadre de la saisie dans PLEIADES du dossier administratif de l'agent nouvellement recruté - Erreur dans la mise à jour du dossier administratif d'un agent (changement de RIB, etc.) - Inexactitude dans le cadre de la saisie dans PLEIADES des éléments fixes de paies relatives à l'agent nouvellement recruté / ou de la mise à jour de ces informations pour un agent déjà dans les effectifs - Inexactitude dans la saisie et l'application de l'indice de rémunération à retenir et à saisir dans le logiciel PLEIADES en amont de la simulation de paie - Date d'entrée erronée ou non saisie de l'entrée ou non transmission de l'information au gestionnaire - Date de sortie erronée ou non saisie de la sortie ou non transmission de l'information au gestionnaire | 11 | 13 | 13 | 13 | Sécuriser la saisie des informations relatives aux agents dans PLEIADES en formalisant les procédures et les contrôles et par un plan de formation : | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | Elaborer et diffuser une fiche action afin de présenter le risque (ses impacts) et le dispositif de contrôle interne (organisation, contrôle, textes réglementaires) qui doit être associé au situation de carence ou dans l'ouverture ou dans la mise à jour des éléments du dossier agent et de saisie erronée dans le SI RH | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | Elaborer et diffuser une fiche de procédure afin d'identifier les responsables du suivi de la situation des agents, leurs rôles et le circuit d'information du service en charge des ressources humaines | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | Systématiser les retours d'expériences suite à la réalisation de formation PLEIADES pour s'assurer de l'adéquation entre les formations et les besoins réels afin éventuellement d'identifier les besoins non couverts | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | Réaliser un retour d'expérience pour s'assurer que le book d'aide à la saisie dans PLEIADES est pertinent et adapté au besoin. Mettre à jour ce guide en précisant les contrôles automatiques existants ainsi que les irritants du systèmes à prévenir et en élargissant le périmètre retenu | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | Actualiser la base documentaire WIKIPLEIADES | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | Formaliser un circuit d'information entre le département "métier" et le service RH afin de fiabiliser la réalité du service fait et les changements de situation administratifs pouvant impacter la rémunération | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | Mettre en place des réunions d'informations afin de partager sur les évolutions de la législation relative aux rémunération et aux charges sociales et assurer la formation du personnel | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | Elaborer un guide afin de préciser pour les principales primes fixes ou variables versées les textes applicables, les conditions pour en bénéficier, les modalités de liquidation et les pièces à fournir éventuellement | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | Mettre en place des bons de sorties | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 11.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | Mettre à jour les emplois types dans l'outil | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | l'OFN et le logigramme sont en cours d'élaboration | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | RP.R3 | Application erronée de la réglementation | 12 | 14 | 14 | 14 | Documenter et diffuser un guide relatifs aux principaux éléments fixes et variables de paie | 12.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | Processer le dispositif de veille réglementaire pour s'assurer de la répartition des rôles et du partage de l'information entre les différents acteurs parties prenantes du processus et ainsi empêcher les "trous dans la raquette" | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 12.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | Elaborer et diffuser un guide précisant pour les principaux éléments fixes et variables de paie les textes réglementaires en vigueur, les conditions pour en bénéficier, les éléments justificatifs nécessaires et les modalités de liquidation | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | RP.R4 | Anomalie dans la prise en compte des cessations / reprises d'activités spécifiques : Non identification / identification erroné d'un mouvement spécifique de personnel et donc carence dans la prise en compte des éventuelles cessations ou reprises d'activité | 13 | 15 | 15 | 15 | Formaliser et documenter la gestion et le suivi des mouvements spécifiques de personnel | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | Mettre en place des bons de sorties | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | Mettre en place une procédure permettant d'identifier les responsables du suivi de la présence des agents, les responsabilités associées et le circuit d'information du service RH. Ce dispositif doit permettre une prise en compte des cessations ou des suspensions d'activités spécifiques d'un agents | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 13.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Automatiser le suivi des mise à dispo en utilisant la requête BO, faire le lien ave clé tableau Excel de suivi des mise à disposition des personnels radiés de l'outil | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 13.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | Communiquer et sensibiliser sur le calendrier de paie et les dates limites de prise en compte des changement de situation spécifique | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Formaliser une fiche action relative aux les contrôles : autocontrôle, contrôle a priori et contrôle de supervision permettant de garantir la prise en compte, à la bonne date, de la cessation d'activité | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | RP.R5 | Carence dans le paramétrage du SI | 14 | 16 | 16 | 16 | Professionnaliser l'usage de l'outil PLEIADES et mener une réflexion quant à la pertinence de son maintien | 14.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | Elaborer et diffuser de la documentation complémentaire et actualisé sur les modalités de traitement dans l'outil des différentes situations spécifiques | SDRHF | SDN | [5 empty] | X |  |  |  | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 14.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | Identifier un profil "double casquette" RH/SI en mesure de s'assurer que le SI fonctionne bien conformément à la réglementation et aux besoins, voire qui soit en mesure de participer aux éventuels travaux de recettage informatique | SDRHF | SDN |  |  |  |  | X |  |  |  | Poste créé en septembre 2020 (actuellement à pourvoir) | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 14.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | Systématiser la présence de la SDRHF aux phases de recettage | SDRHF | SDN |  |  |  | X | X |  |  |  | Fait à 90% | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 14.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | Identifier et recenser les principaux dysfonctionnements et les modalités de résolutions associées. Formaliser un document pratique opérationnel | SDRHF | SDN | [5 empty] | X |  |  |  | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | Respecter le processus de recensement des taux en établissant un rétro planning, des points d'étapes intermédiaires et faisant des relances régulières | SDRHF | SDN | [5 empty] | X |  |  |  | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 14.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | Mener une réflexion sur la pertinence de l'adéquation de l'outil PLEIADES (en s'appuyant sur un audit détaillé de l'outil) au regard des besoins et des activités de gestion de la paie) | SDN | SDRHF |  |  |  | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) |  |  | Relance des travaux sur l'audit fait auprés de certains Crous et du Cnous pour mise en place d'un plan d'action (Interruption lié au COVID) En attente du COPIL pour poursuite des actions | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [8 empty] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | Demander une évolution de l'outil PLEIADE afin d'obtenir un tableau de ventilation comptable mensuel et annuel | SDRHF | SDN/AC |  | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) |  |  | Demande formalisée par la SDRH auprès de la cellule Pléiades Demande en cours de traitement Nécessite de relancer le sujet entre les parties | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 16.8 | Contrôler l'imputation comptable de chaque rubrique de paie utilisée pour établir les paies du Cnous | SDN | SDRHF/AC |  |  |  | X | X | X |  |  | Contrôle en cours de réalisation Nécessité de relancer le sujet entre les parties | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | RP.R6 | Liquidation erronée : - Absence de paie (tour de paie) - Valorisation erronée de la paie (tour de paie) - Non identification / identification erronée d'un mouvement de personnel - Erreur d'intégration du fichier STD dans ORION - Erreur de liquidation | 15 | 17 | 17 | 17 | Sécuriser la liquidation de la paie pour éviter les absences de paie | 15.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | Formaliser et tracer davantage les contrôles clés réalisés et l'intégralité des échanges entre les parties prenantes | SDRHF | Agence Comptable | [5 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | Créer une fiche action afin de présenter le risque (ses impacts) et le dispositif de contrôle interne (organisation, contrôle, textes réglementaires) qui doit être associé au situation de carence ou dans l'ouverture ou dans la mise à jour des éléments du dossier agent et de saisie erronée dans le SI RH | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | Mettre en place un organigramme fonctionnel nominatif permettant d'identifier clairement les acteurs responsables de la liquidation des rémunérations et/ou des charges, cotisations sociales et de leur validation | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | Mettre en place une simulation globale de paie « à blanc » avant le premier calcul réel de paie | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | Systématiser la création d’un nouvel incident à la suite d’un forçage | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | La production des OFN , logigramme et fiches de procédures permettront de maitriser ce risque | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Rémunération | [7 empty] | 15.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | Automatiser le suivi des incidents et formaliser une procédure de priorisation des typologies d’anomalies en fonction de l’impact, urgence en collaboration SDN RH | SDRHF |  |  |  |  | X | X |  |  |  | UtilIsation de l'outil tickits pour faire remonter les anomalies, les classifier et les prioriser | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Pilotage masse salariale | RP.R8 | Carence dans le pilotage de la masse salariale : - Crédits budgétaires insuffisants - Absence de visibilité sur les budgets votés, les plans de recrutements / non transmission de l'information - Hypothèses retenues erronées dans le cadre des projections réalisées (pilotage masse salariale) - Erreur de saisie - Erreur de calcul (pilotage masse salariale) - Absence de visibilité et d'information permettant d'affiner le pilotage de la masse salariale | 17 | 19 | 19 | 19 | Affiner le pilotage de la masse salariale | 17.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | Formaliser le processus de recrutement interne (CNOUS et CROUS) et le circuit de transmission de l'information (date, document type avec information sur les postes ouverts et le budget associé et le calendrier associé, circuit de validation et de diffusion) | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | Non fait | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Pensions civiles et cotisations sociales | [7 empty] | 18.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | Identifier les pistes d'automatisation de remontée de l'information pour éviter le copié collé sur Excel, et la mise à jour des données (taux, etc.) | SDRHF | [6 empty] | X |  |  | Non fait | Non réalisé
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Pensions civiles et cotisations sociales | [9 empty] | 20.10 | 20.10 | Paramétrer les rubriques de paie dans PLEIADES relatives aux chèques cadeaux | SDRHF | AC |  |  |  | X |  |  |  |  | Paramétrage réalisé pour la paie de décembre 2021 | En cours
Rémunérations et pensions civiles | Normes n°2 et n°12 | Les charges et les passifs non financiers | Pensions civiles et cotisations sociales | [9 empty] | 20.14 | 20.14 | Mener les travaux destinés à transférer les pensions civiles des DG des Crous aux Crous (actuellement pris en charge par le Cnous) | SDRHF | SDPF/AC |  |  |  | X | X | X |  |  | A mettre en œuvre pour un transfert au 1er janvier 2022 et accompagnement et réajustement tout au long de l'exercice 2022 | En cours
Recettes globalisées (Hébergement/ Restauration) | Normes n°4 et n°9 | Les produits et les créances de l'actif circulant | Autres produits | [8 empty] | 21.2 | 21.2 | 21.2 | Mettre en œuvre un recensement des produits constatés d'avance et des produits à recevoir | SDN / AC / SDPF |  |  | X (Développement Orion) | X (Développement Orion) |  | X (Développement Orion) | X (Développement Orion) |  |  | Rappel dans le calendrier de clôture des comptes Demande d'évolution Orion CCA et PCA en cours de spécification, CAD et PAR livré en T4 2022 Suivi actuel sous excel | En cours
Recettes globalisées (Hébergement/ Restauration) | Normes n°4 et n°9 | Les produits et les créances de l'actif circulant | Autres produits | [9 empty] | 21.9 | 21.9 | • Convoquer le 1er comité de suivi (tutelle, partenaires CDC/régions, Cnous) • Négocier le prolongement de la convention de mandat avec le mandataire (jusqu'au 31/12/2021) | Direction | SDPF/AC |  |  | X | X |  |  |  |  | Comité de suivi réuni pour la première fois le 11 juin 2021 2ème comité de suivi à planifier avant la fin 2021 Avenant de prolongation signé le 30/06/2021 | En cours
Recettes globalisées (Hébergement/ Restauration) | Normes n°4 et n°9 | Les produits et les créances de l'actif circulant | Autres produits | [9 empty] | 21.13 | 21.13 | Emettre les titres de recettes et mettre en œuvre le recouvrement (en fonction du montant des créances) Réaliser l'apurement des indus (au terme du délai de prescription) | AC |  |  |  |  | X | X | X |  |  | Les titres pour les créances supérieures à 3 K€ ont été émis fin 2021. Le traitement des créances comprises entre 80 et 3 000 € sera traité courant 2022 en lien avec le bureau CE-2B de la DGFiP Le recouvrement a été mis en œuvre à compter de 2022 pour les créances supérieures à 3 K€ Les indus seront traités au terme de la déchéance quadriennale la plus tardive | En cours
Autres immobilisations Corporelles et incorporelles | Normes n°5 et n°6 | Les immobilisations incorporelles et corporelles | Immobilisations incorporelles et corporelles | [8 empty] | 22.3 | 22.3 | 22.3 | Mettre en place la comptabilisation des encours au sein de l'établissement à compter du 1er janvier 2022 (utilisation des comptes 23xx) | SDPF / AC |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Maille d'encours définie et validée | En cours
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | [7 empty] | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Agréger les données relatives aux habilitations ORION et PLEIADES et celles relatives aux délégation de signature afin de comparer les habilitations par personnes et par action aux délégations accordées régulièrement au regard de procédures formalisées | SDPF / CI | Cabinet SDN |  | X | X | X | X |  |  |  | Agrégation des habilitations Orion effectué non fait pour Pléiade | En cours
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | HDS.R2 | Rupture de service en cas d'absence des délégataires et habilités | 21 | 28 | 28 | 28 | Mettre en place un mécanisme de suppléance en cas d'absence des principaux délégataires et habilités pour les commandes urgentes | 21.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | Mettre en place ou mettre à jour les organigrammes fonctionnels relatifs à la commande publique, aux marchés et à la gestion des ressources humaines en identifiant des suppléants | SDPF / CI | Cabinet SDN |  |  | X |  |  | X |  |  | Non fait | Non réalisé
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | [7 empty] | 23.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | Mettre un processus de désactivation automatique des habilitations sur l'ensemble des applications en cas de départ d'un agent, par exemple par la formalisation d'une fiche de sortie qui serait signée par les administrateurs de SI lors de la désactivation des droits | SDN |  |  |  | X |  | X | X |  |  | On peut indiquer dans l'outil une date de fin qui permet de refaire le point chaque année. Faire valider le principe d'une date de fin au 31/12 de chaque année | Non réalisé
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | HDS.R5 | Habilitation tardive après délégation de signature | 24 | 31 | 31 | 31 | Formaliser une fiche de transmission des nouvelles délégations mentionnant les habilitations nécessaires correspondantes pour traitement rapide et suivi | 22.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | Formaliser une fiche de transmission des nouvelles délégations mentionnant les habilitations nécessaires correspondantes pour traitement rapide et suivi | SDRH | CNOUS |  | X |  |  | X | X |  |  | Fait par le biais du formulaire d'accréditation qui sera signé en même temps que la nouvelle délégation | Non réalisé
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | HDS.R7 | Des comptes utilisateurs génériques, i.e. non nominatifs, disposant d’autorisations étendues | 26 | 33 | 33 | 33 | Effectuer un état des lieux du nombre d'agents utilisant ORION et PLEIADES par le biais d'une connexion via des logins génériques, et supprimer les comptes génériques inactifs | 26.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | Effectuer un état des lieux du nombre d'agents utilisant ORION et PLEIADES par le biais d'une connexion via des logins génériques, et mettre en place une campagne de sensibilisation sur la nécessité d'utiliser des logins nominatifs | SDN |  |  |  |  | X | X |  |  |  | En cours par SDN Pour Orion état des lieux effectué campagne de sensibilisation mise en place action récurrente annuelle vers septembre octobre Fichier des connexions disponibles (Log Techniques) Demande de mise à disposition des éléments directement dans l'applicatif | En cours
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | HDS.R8 | Historisation nominative des actions effectuées dans PLEIADES qui ne font pas l'objet d'une journalisation en accès direct | 27 | 34 | 34 | 34 | Prévoir une maintenance évolutive de PLEIADES permettant une journalisation des actions prioritaires/importantes en accès direct | 27.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | Prévoir une maintenance évolutive de PLEIADES permettant une journalisation des actions prioritaires/importantes en accès direct | SDN | SDRH |  |  |  | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) | X (Evolution PLEIADES) |  |  | Non fait | Non réalisé
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | HDS.R9 | Historisation partielle des affectations de rôles/profils et absente pour les services gestionnaires dans ORION | 28 | 35 | 35 | 35 | Prévoir une maintenance évolutive de ORION permettant une historisation des services gestionnaires | 28.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | Prévoir une maintenance évolutive de ORION permettant une historisation des services gestionnaires | SDN | CNOUS |  |  |  | X (Evolution Orion) | X (Evolution Orion) |  |  |  | Demande par la SDN de la production d'un journal d'audit en natif dans l'application DA en cours | En cours
Délégations de signatures et Habilitations | Autres processus | Habilitations et délégations de signature | Habilitations et délégations de signature | [7 empty] | 30.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | Intégrer dans le processus des délégations de signature une analyse et un avis juridique systématiques | Conseiller juridique | Cabinet |  | X |  |  | X | X |  |  | A prévoir dans le worflow de demande de création | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R1 | Risque d'absence de la personne réalisant le suivi des dotations en fonds propres | 31 | 38 | 38 | 38 | Sécuriser le traitement des opérations pour compte de tiers, sur les volets continuité de service et qualité des saisies (contractualisation Crous) | 31.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | Identifier et former une personne pouvant traiter la sélection des PPI en cas d'absence du responsable SDPI | SDPH |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A intégrer dans l'actualisation de l'organigramme fonctionnel | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R2 | Risque de saisie d'informations erronées | [5 empty] | 31.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | Formaliser un organigramme fonctionnel permettant de sécuriser le traitement des opérations pour compte de tiers en l'absence du responsable (DFP) | SDPH |  |  |  | X |  | X | X |  |  | Organigramme fonctionnel formalisé sur la base de l'organisation actuelle a réactualisé suite mouvement de personnel et à la réorganisation en cours | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R3 | Risque de saisie d'informations erronées | [5 empty] | 31.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | Formaliser un autocontrôle sur le suivi effectué par les responsables des opérations pour compte de tiers afin d'éviter les erreurs de saisies. Cet autocontrôle peut prendre la forme d'un contrôle automatique sur le fichier Excel de suivi Formaliser le contrôle une fois qu'il est effectué avant transmission du fichier à la SDPF | SDPH | SDPF |  |  | X |  | X | X |  |  | Non fait | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [8 empty] | 38.5 | 38.5 | 38.5 | Analyser les écarts existant entre les flux annuels de décaissements figurants dans le tableau de la contractualisation et les flux débiteurs annuels du compte 46771DFP | SDPF / AC | SDHP |  |  |  | X | X | X | X |  | Identification des écarts transmis par l'AC à la SDPF et à la SDHP | En cours
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R5 | Risque de ne pas effectuer les demandes de décaissement et retard dans le versement des dotations fond propre aux CROUS | 33 | 40 | 40 | 40 | Formaliser le circuit de traitement des décisions attributives | 33.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | Mettre en place un calendrier formalisé relatif au traitement des décisions attributives par la SDPF | SDPF | SDPF SDVE |  |  | X |  | X | X |  |  | Non fait | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [7 empty] | 34.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | Mener une réflexion sur la mise en place de contrôle bloquant sur Orion, en particulier si le montant des demandes de décaissements n'est pas le même que le montant des versements | SDN | SDVE SDPF |  |  | X |  | X |  |  |  | Un état du contrôle peut être fait a postériori manuellement mais l'outil ne permet pas le contrôle en temps réel d'un quelquonque dépassement Prévoir un point avec l'editeur pour trouver une solution | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R7 | Risque que la demande de décaissement ne soit pas effectuée | 35 | 42 | 42 | 42 | Formaliser et documenter le processus de validation des demandes de décaissement (Bourses) | 35.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | Formalisation d'une procédure de validation des demandes de décaissements par l'Agence Comptable. Partager cette procédure | AC | [5 empty] | X |  |  |  |  | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [7 empty] | 35.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | Formaliser le contrôle de rapprochement effectué, par exemple une capture d'écran avec un visa afin d'assurer la traçabilité du contrôle | AC | SDPF |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [8 empty] | 43.6 | 43.6 | 43.6 | Réaliser le reversement semestriel au MESRI des indus ARPE (dispositif terminé en 2019) jusqu'à apurement du solde des indus restant à recouvrer (avec état de solde correspondant avant et après reversement) | AC |  |  | X | X (28/02) | X (31/08 - 31/12) | X (30/06) | X (31/12) | X (30/06) | X (31/12) | A réaliser à fin juin et à fin décembre 2022 (alignement bi annuel sur année civile) Action récurrente - finaliser l'apurement | En cours
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [8 empty] | 43.7 | 43.7 | 43.7 | Réaliser le reversement semestriel au MAA des indus MAA (ancienne convention qui s'est terminée en juillet 2020) jusqu' à apurement du solde des indus restant à recouvrer (avec état de solde correspondant avant et après reversement) | AC |  |  | X | X (28/02) | X (31/08 - 31/12) | X (30/06) | X (31/12) | X (30/06) | X (31/12) | A réaliser à fin juin et à fin décembre 2022 (alignement bi annuel sur année civile) Action récurrente - finaliser l'apurement | En cours
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | [6 empty] | Effectuer un contrôle avant versement aux Crous (CVEC) |  | 43.9 | 43.9 | 43.9 | Formaliser et documenter les contrôles avant versement aux Crous (péréquation CVEC) Mettre en place une procédure de contrôle | AC |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Mettre à jour toutes actions relatives à la CVEC | En cours
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R10 | Risque que les ADE soient versées à des personnes ne correspondant pas aux critères d'éligibilités | 38 | 45 | 45 | 45 | Mettre en place un contrôle par échantillonnage des ADE | 38.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | Mettre en place un contrôle par échantillonnage des dossiers à partir d'extraction AGLAE | SDVE | CROUS |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Non réalisé
Opérations en comptes de tiers | Autres processus | Dispositifs d'intervention | Opération pour compte de tiers | OPC.R12 | Risque de réalité et d'exhaustivité | 40 | 47 | 47 | 47 | Elaborer et diffuser une doctrine relative à la comptabilisation des engagements donné afin de s'assurer de la complétude des EHB | 40.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | Elaboration et diffusion d'une doctrine relative à la comptabilisation des engagements donnés. Ceci afin de sécuriser les procédures de réconciliation et d'homogénéiser les pratiques de comptabilisation Prendre connaissance de l'Annexe 1 - Financement du CNOUS & CROUS produite par la doctrine MAZARS afin de déterminer une méthode de suivi des EHB | SDHP | CROUS |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Non réalisé